İzleme : İş Planın uygulanması Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından izlenerek sonuçlar İş Planı İzleme Formuna (ERTSO-FR-041) işlenir.

| Stratejik Hedef | Faaliyet | Termin | Sorumlu | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yurt içi fuarlara gezi düzenlemek (Stratejik hedef:3) | Konya 2014 Tarım fuarına ilgili sektörlere Mayıs başında SMS yolu ile duyurularak , gitmek isteyen üyelerin götürülmesi | Mayıs 2014 | Murat KARPUZCU | 1.500,00 |
| İlçemizde girişimcilik ruhunu geliştirmek, yeni girişimciler kazandırmak için girişimcilik kursu açılması. (stratejik hedef:7) | KOSGEB Konya Bölge Müdürlüğü’ne girişimcilik kursu açılması için başvuru yapılacak. Yerel gazete , TV, bilbord , belediyede anonsundan duyuru yapılarak başvuruların alınması | Nisan 2014 | Murat KARPUZCU | 4.000,00 |
| İhracat ile ilgili eğitim sayısını artırmak, (Stratejik hedef:3) | Dış Ticaret Eğitimi/1 gün | Nisan 2014 | Murat KARPUZCU | 1.500,00 |
| Bankalarla görüşülerek üyelerimize düşük faizli kredi kullandırılması sağlanacak. (Stratejik Hedef:7) | Girişimcilerimiz ve üyelerimize yönelik düşük faizli krediler için Bankalar ile protokol imzalanacaktır. | 2014 | Yön.Kur.Bşk. | 0,00 |
| Üyelere yönelik verilen etkinlik ve eğitim sayısını artırmak (Stratejik Hedef:2) | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi | Mart/ 2014 | Murat KARPUZCU | 1.500,00 |
| Üyelerimizin Hizmet Kalitesini Artırmak (Stratejik Hedef 6) | Gıda sektöründeki üyelere hijyen eğitiminin verilmesi | Mart 2014 | Alper ÖZKUBAT | 0,00 |
| Oda üyelerimizin beşeri ilişkilerinin daha etkin kılmak amacıyla seminer düzenlemek (Stratejik Hedef:2 ) | Müşteri ilişkilerinin iyileştirilerek Pazar payının artırılması ,satış ve pazarlama teknikleri ile ikna yöntemleri konulu seminer düzenlenmesi | Haziran /2014 | Mehmet Durmuş | 1.800,00 |
| Yurt içi fuarlara gezi düzenlemek (Stratejik hedef:3) | 4.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı | Nisan/2014 | Murat Karpuzcu | 15.000,00 |
| İlçemizde girişimciler için avantajlı sektörlerin belirlenmesine yönelik çalışma (stratejik hedef:7) | İlçemizin uygun yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik Üniversiteler , Teknokent ,MEVKA,KOSGEB ile işbirliği yapılacak ve araştırma sonuçlarının yayınlanması | 2014 | Gnl.Skrt. | 0,00 |
| En iyi uygulama izlenimleri için diğer oda ve borsaları ziyaret ( stratejik hedef:5) | Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir odayı personel tarafından ziyaret.( personel performans sistemi, iç tetkik, vb. ) | Her yıl | Personeller | 500,00 |
| Markalaşma ile ilgili eğitim sayısını artırmak (Stratejik hedef:4) | Markalaşma Eğitimi 1 gün | Nisan/2014 | Nilay Soylu | 1.800,00 |
| Üyelerimize kurumsallaşma ile ilgili eğitimler vermek | Aile Şirketlerinde Kurumsallaşamamanın sorunları 1 günlük eğitim semineri | Mart 2014 | Z.Alper ÖZKUBAT | 1.800,00 |
| Personel ve Üyelerimize verilen Hizmet sunumu ile ilgili Eğitim Süresini artırmak | TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi –iç tetkik eğitimi | Eylül/2014 | Mehmet DURMUŞ | 1.800,00 |
| Yurt dışı fuarlara gezi düzenlemek ihracat yapabilecek üyeler tespit edilecek. (Stratejik hedef:3) | SİAL 2014 Uluslararası Gıda Fuarı | Ekim/2014 | Murat KARPUZCU | 7.500,00 |
| Üyelere Yönelik Eğitim ve Etkinlik Sayısını Artırmak | Üyelerimize ve personelimize yönelik 1 günlük etkili iletişim ve ikna yöntemleri eğitimi verilmesi (beden dili) | Mayıs/2014 | Murat KARPUZCU | 1.800,00 |
| Üyelere yönelik verilen etkinlik ve eğitim sayısını artırmak (Stratejik Hedef:2) | Finansal Yönetim Eğitimi | Kasım/2014 | Murat Karpuzcu | 1.800,00 |
| Üyelere yönelik verilen etkinlik ve eğitim sayısını artırmak (Stratejik Hedef:2) | İnsan Kaynakları Yöneticiliği Eğitimi | Aralık/2014 | Murat KARPUZCU | 1.800,00 |
| Üye memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak | Üyelerimize yönelik periyodik olarak anket yapılacak ve anketler değerlendirilerek gerekli faaliyetlerin başlatılması sağlanacak. | Her 3 ayda bir | Alper ÖZKUBAT | 0,00 |
| Üye memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için Akreditasyon Çalıştayı | Akreditasyon çalıştayı | Nisan/2014 | Mehmet Durmuş-Nilay Soylu | 1.500,00 |

TOPLAM……………………………………………………………………………………………………:        45.600,00